PROTOCOLO DE MONITOREO DE CAMPO A CONSEJEROS

Objetivo general

El propósito general es determinar el proceso realizado para la supervisión y monitoreo de las actividades de los consejeros en campo, el cual especifica los rubros a evaluar y el acompañamiento que se le da a todo el equipo de consejeros.

Acciones previas al monitoreo de campo de consejeros:

Determinar el grupo de consejeros que trabajarán durante el cohorte.

Establecer el centro en el que cada grupo estará colaborando.

La estaba de difusión habrá de haber terminado, con los números requeridos.

Cada grupo deberá de estar aprobado con la cantidad mínima de jóvenes inscritos y las condiciones adecuadas para empezar el taller.

Protocolo de revisión

Se solicita a los consejeros las fechas de las actividades a revisar, sobre todo las que involucran la impartición o participación en sesiones del taller.

Determinar un calendario para acudir a la supervisión de un consejero de acuerdo a las actividades que vayan a realizar. Buscar acudir con cada consejero en cada uno de las siguientes actividades:

Sesión de taller

Sesión de visitas a centros laborales o sesión de panelistas

Sesión de acompañamiento en presentación de programa a empresas.

Se le notifica al consejero se prepare para la visita de alguno de los centros en referencia a las sesiones del taller.

Una vez elaborando la supervisión de campo, es necesario llevar las hojas de evaluación correspondientes y tomar nota sobre el desempeño de la persona evaluada. Llenar con detalles e información observada durante la visita en las hojas de evaluación.

Cuando se ha terminado la sesión se le da retroalimentación a la persona, sobre su desenvolvimiento y las observaciones que se hicieron durante el acompañamiento.

NOTA: En el caso del monitoreo en reuniones con el sector privado, será necesario que el coordinador tenga mucha comunicación con los consejeros y determinar los horarios y fechas en los que se puede llevar a cabo este acompañamiento.

TABLAS DE EVALUACIÓN POR ÁREA

*Siendo 5 la nota más alta y 1 la nota más baja.

| Sessiones de taller |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Observación de campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | comentarios |
| 1 | Puntualidad |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Manejo grupal (disciplina, empatía, metodología, etc.) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Presencia en el taller. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Comunicación con mentor. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Comunicación con facilitador. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Calidad de la sesión |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Utiliza material de apoyo |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Retroalimentación a los jóvenes participantes |  |  |  |  |  |  |
|  | Total de puntos: |  |  |  |  |  |  |

| Visita a empresas y/o sesión de panelistas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Observación de campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | comentarios |
| 1 | Puntualidad |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Manejo grupal (disciplina, empatía, metodología, etc.) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Calidad de las empresas y/o panelistas |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Manejo de la relación con empresas o empresarios. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Presencia en el grupo |  |  |  |  |  |  |
|  | Total de puntos: |  |  |  |  |  |  |

| Acompañamiento en presentación de programa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Observación de campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | comentarios |
| 1 | Puntualidad |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Calidad de empresa |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Conocimiento del programa |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Impacto de la presentación |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Manejo de material de apoyo |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Relación con empresas y empleados de la misma |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Acuerdos logrados |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cierre de reunión |  |  |  |  |  |  |
|  | Total de puntos: |  |  |  |  |  |  |