| PERFIL DEL COHORTE |  |
| --- | --- |
| Jóvenes Matriculados (Línea de Base) N=75 (Meta: 100) |  |
| SEXO Mujeres: 59% Varones: 41% 89% vive con padres 15% tiene hijos 72% nacido en Chihuahua EDUCACIÓN Primaria completa o menos : 12% Secundaria completa: 68% Prepa completa o más: 20% Ubicación de jóvenes sin secundaria: Riveras del Bravo: 5 Francisco Villarreal Torres: 2 Fray García de San Francisco: 1 Conalep #3: 1 Inscritos en la línea de base: 21% Formación técnica: 1 Secundaria abierta: 9 Bachillerato abierto: 6 Universidad: 0 | EDAD Menos de 16 años: 0% Entre 16 y 17 años: 57% Entre 18 y 28 años: 43% 29 años o más: 0% Edad promedio: 18 años SITUACIÓN LABORAL Trabajando: 5% Han trabajado alguna vez: 43% Tiempo de estar desempleado: Menos de un mes: 22% Entre 1 y 3 meses: 31% Entre 4 y 6 meses: 9% Entre 7 y 12 meses: 19% Más de 1 año: 19% DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA POR CENTRO Riveras del Bravo: 17 jóvenes (23%) Francisco Villarreal Torres: 14 jóvenes (19%) Fray García de San Francisco: 24 jóvenes (32%) Conalep #3: 20 jóvenes (26%) |
| Jóvenes que Abandonaron el Proyecto (Egreso) N=11 |  |
| Tasa de Abandono: 15% Tasa de Abandono por Centro: Riveras del Bravo: 5 jóvenes (29%) Francisco Villarreal Torres: 0 jóvenes (0%) Fray García de San Francisco: 1 joven (4%) Conalep #3: 5 jóvenes (25%) ¿Cuándo abandonó? Dentro de la primera semana: 0% Después de 2-3 semanas: 82% Después de 4-5 semanas: 9% Después de 6-7 semanas: 9% | Razón que dio el/la joven cuando abandonó: Problemas relacionados con violencia en su entorno: 9% Razones personales y/o familiares: 27% Para trabajar: 45% Otras razones económicas: 0% Problemas con facilitador o taller: 9% Está en otro curso o estudios: 0% No dio una razón: 9% |
| Jóvenes Certificados (Egreso) N=62 |  |
| Tasa de Certificación: 83% Mujeres: 61% Varones: 39% Tasa de Certificación por centro: Riveras del Bravo: 11 jóvenes (65%) Francisco Villarreal Torres: 14 jóvenes (100%) Fray García de San Francisco: 22 jóvenes (92%) Conalep #3: 15 jóvenes (75%) | Percepción de calidad de formación: 100% dijo que la formación cumplió con sus expectativas 100% dijo habilidades de la vida fue excelente o bueno |